“凤凰红木信息管理平台1.0”

建设方案

山东六牛网络科技有限公司

- 2017年3月9日

为实现“凤凰红木信息管理平台1.0”系统，根据贵方提出的需求，提出建设方案如下：

- 一、技术需求

主要的技术需求包括：

（1）UI设计

（2）程序开发

（3）服务器搭建

- 二、核心技术

1、UI界面设计, 使用Photoshop等设计工具开发UI界面。

2、PHP + MySQL组合, PHP + MySQL组合为全球最流行的开发组合, 开发效率高效, 性能优越, 并使用国内使用率极高的ThinkPHP框架, 代码规范, 二次开发方便。

3、使用B/S架构, B/S架构方式灵活简单, 无需要安装客户端,浏览器输入网址即可访问使用。

4、服务器使用Linux CentOS操作系统, Linux也是服务器系统中使用率最高的操作系统, 以稳定安全高效深得用户信赖。

三、功能列表

|  | 功能模块 | 简单描述 |
| --- | --- | --- |
| WEB前端 | 登录模块 | 用户根据后台提供的用户和密码进行登录, 用户没有登录权限将无法进入系统 |
|  | 个人管理模块 | 用户可以修改自己的密码, 昵称, 联系电话等信息 |
|  | 订单跟踪系统 | 后台录入订单的信息, 前台根据定单号, 品名, 材质, 产地, 时间对订单进行查询.查询结果以图文方式进行展示, 图片一张即可 |
|  | 品质管控系统 | 品质管控系统界面类似与安防监控的管理界面, 实际为录播形式, 贵方提供9个以上视频文件, 格式最好为mp4, 界面会显示”摄像头”的名称, 时间为读取的系统时间 |
|  | 模型展示系统 | 模型展示系统, 甲方提供产品的3D模型文件, 后台管理添加模型, 前台点击不同的产品名称, 对不同的产品进行3D展示 |
|  | 经销商管理系统 | 后台根据经销商的地理位置(经纬度坐标), 录入经销商的信息, 前台使用百度地图, 对经销商进行展示. 同时可以按省份及县市进行列表展示 |
|  | 虚拟展示系统 | 做一个菜单, 点击显示正在开发中 |
| WEB后台端 | 用户管理 | 前台用户管理, 可以对前台用户进行添删改查 |
|  | 管理员管理 | 管理后台管理员用户, 可以对后台管理用户进行添删改查 |
|  | 订单管理 | 对订单进行添删改查, 维护字段包括: 定单编号, 所属供应商, 订单产品, 进货数量, 库存数量, 出货数量, 收货地址, 材质, 白坯产地, 购入时间, 油漆班组, 库存白坯数量, 库存成品数量, 已销售数量 |
|  | 产品管理 | 对产品进行添删改查(一级, 无产品分类) |
|  | 供应商管理 | 对供应商进行添删改查 |
|  | 模型展示管理 | 对模型进行添删改查, 模型包括名称和模型文件上传 |
|  | 经销商管理 | 使用百度地图SDK, 输入经销商的经纬度坐标,经销商名称, 经销商地址. 前台进行展示. |

四、人员和周期

| 功能模块 | 语言类型 | 参与人员 | 开发工期（非工作日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期文案及整个项目实施 |  | 项目经理1人 | 5天(前期工作, 不计入开发周期) |
| 手机App界面效果图 | Photoshop | UI设计师1人（同1） | 3天(并行1) |
| 数据库 | MYSQL | MBA 1人（同2）(及参与项目的所有人) | 3天(并行1) |
| 管理后台 | PHP/HTML5等 | PHP工程师1人（同2） | 15天(并行2) |
| WEB前端 | PHP/HTML5等 | 前端1人/PHP工程师1人 | 15天(并行2) |
| 测试 |  | 测试工程师1人(及参与项目的所有人) | 3天(测试人员在开发过程中将进行模块测试) |
| 合计 |  | 6人 | 21天 |

根据甲方要求: 如果2017年3月14号签立合同, 定于4月1号进入测试, 4月4号进测试完成, 之后可以布署上线. 如果签立合同日期延误, 完工日期将会顺延